Результаты работы проекта «Скажем нет насилию в семье».

25 ноября 2019 года завершилась работа проекта «Скажем нет насилию в семье», который реализовывался на территории Молодечненского района с 26.11.2018 Молодечненским РТЦСОН.

Задачами проекта являлось повышение уровня информированности населения Молодечненского района о проблеме насилия в семье, а также о государственных структурах, оказывающих помощь лицам, пострадавшим от домашнего насилия, изменение толерантного отношения к насилию в семье в обществе и проведение просветительской и профилактической работы среди населения  Молодечненского района по формированию культуры семейных отношений.

Оценка успешности проекта проводилась по следующим показателям:

| Наименование показателя | Планируемый результат | Факт |
| --- | --- | --- |
| Количество женщин, пострадавших от домашнего насилия, обратившихся за каким либо видом помощи | 50 человек | 56 человек |
| Количество мужчин, допускающих насилие в семье, обратившихся для решения данной проблемы к психологу | 3 человека | 3 человека |
| Количество граждан, воспользовавшихся слугой временного приюта в «кризисной» комнате. | 3 человека | 7 человек |
| Количество информационно-профилактических мероприятий по профилактике домашнего насилия | 20 мероприятий | 41 мероприятие по профилактике домашнего насилия |
| Количество граждан охваченных информационно-профилактическими мероприятиями по профилактике домашнего насилия | 500 человек | 2102 человека |
| Количество публикаций в СМИ по проблеме домашнего насилия | 10 публикаций | 15 радиопередач на «Радыё Маладзечна»; размещено 3 статьи в региональной прессе, 13 передач по местному телеканалу. |
| Количество изданных и распространенных печатных материалов | 1000 экземпляров | 1933 экземпляра |

В рамках проекта психологом Молодечненского РТЦСОН для соисполнителей мероприятий проекта  проведены  семинары по работе с жертвами домашнего насилия: 3 семинара для работников учреждений образования с охватом 102 человека, 1 семинар с охватом 32 человека для сотрудников УЗ «Молодечненская ЦРБ», для сотрудников Молодечненского РОВД 2 семинара с охватом 51 человек.

В апреле 2019 года в рамках работы проекта психологи Молодечненского РТЦСОН приняли участие в проведении акции «Дом без насилия», в рамках которой было проведено 12 выступлений в трудовых коллективах с охватом 322 человека, 6 лекций в учреждениях образования с охватом 797 человек. Были изготовлены листовки «Стоп насилию в семье» в количестве 1070 экземпляров и распространены на проводимых мероприятиях и волонтёрами на улицах и в местах с массовым пребыванием людей г. Молодечно.

За время реализации проекта в Молодечненский РТЦСОН за психологической помощью обратилось 19 жертв, пострадавших от семейно-бытового насилия, с которыми было проведено 55 консультаций. Экстренная психологическая помощь по телефону «Доверие» по вопросам семейно-бытового насилия оказана 37 человекам. Услугой временного приюта в «кризисной» комнате воспользовались 7 жертв домашнего насилия. С начала действия проекта проведено 41 мероприятие с участием 2102 человек, распространено 1933 тематических буклетов. Психологами Молодечненского РТЦСОН на базе Молодечненского РОВД проведено 4 лекции  профилактического характера с охватом 87 человек для мужчин, допускающих  случаи семейно-бытового насилия. По теме домашнего насилия и услуге временного приюта, оказываемой в Центре, психологами проведено 15 радиопередач на «Радыё Маладзечна»; размещено 3 статьи в региональной прессе, 13 передач по местному телеканалу. По ходатайству Молодечненского РТЦСОН, УП «Коммунальник» поместил информацию о возможности получения услуги временного приюта в «кризисной» комнате в извещениях о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением (жировках). В информационных материалах, буклетах, визитках Молодечненского РТЦСОН размещён QR-код, направляющий на страницу специализированной рубрики «Профилактика насилия в семье» сайта организации.